**MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU (Popis k prílohám č. 7a a 8)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Typ monitorovacej správy** | | | Vypĺňa prijímateľ - prijímateľ vyberie relevantný typ monitorovacej správy | |
| 2 | **Poradové číslo monitorovacej správy** | | | Automaticky vyplnené | |
| 3 | **Monitorované obdobie** | | | Vypĺňa prijímateľ - v prípade, ak sa jedná o výročnú monitorovaciu správu, vyplní prijímateľ monitorované obdobie v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (napr. od účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP do 31.12. roku n, od 1.1. do 31.12. roku n a pod.); v prípade, ak sa jedná o záverečnú monitorovaciu správu, obdobie od účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku do momentu ukončenia realizácie aktivít projektu; v prípade mimoriadnej monitorovacej správy projektu, od účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku do momentu predloženia vybraných typov ŽoP alebo do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, ak neboli naplnené podmienky na predloženie výročnej MS, resp. v iných prípadoch, stanovených v MP CKO č. 15 k monitorovaniu projektov. Monitorované obdobie prvej následnej monitorovacej správy je obdobie od ukončenia realizácie aktivít projektu (t. j. deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy projektu) do 12 mesiacov odo dňa finančného ukončenia projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia obdobia udržateľnosti projektu) | |
| **1. Základné údaje o projekte** | | | | | |
| 4 | **Názov projektu** | | | Automaticky vyplnené | |
| 5 | **Kód ITMS2014+** | | | Automaticky vyplnené | |
| 6 | **Prijímateľ** | | | Automaticky vyplnené | |
| 7 | **Partneri** | | | Automaticky vyplnené | |
| 8 | **Riadiaci orgán** | | | Automaticky vyplnené | |
| 9 | **Sprostredkovateľský orgán:** | | | Automaticky vyplnené | |
| 10 | **Názov fondu** | | | Automaticky vyplnené | |
| 11 | **Kód výzvy/vyzvania** | | | Automaticky vyplnené | |
| 12 | **Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis** | | | Automaticky vyplnené | |
| 13 | **Názov opatrenia** | | | Automaticky vyplnené | |
| **Začlenenie do programovej štruktúry** | | | | | |
| 14 | **Operačný program** | | | Automaticky vyplnené | |
| 15 | **Prioritná os** | | | Automaticky vyplnené | |
| 16 | **Konkrétny cieľ** (špecifický cieľ) | | | Automaticky vyplnené | |
| **Začlenenie do strategického rámca** | | | | | |
| 17 | **Tematický cieľ** | | | Automaticky vyplnené | |
| 18 | **Investičná priorita** | | | Automaticky vyplnené | |
| 19 | **Konkrétny cieľ** (špecifický cieľ) | | | Automaticky vyplnené | |
| **2.A** **Miesto realizácie projektu** | | | | | |
| 20 | **P.č.** | | | Automaticky vyplnené | |
| 21 | **Štát** | | | Automaticky vyplnené | |
| 22 | **Kategória regiónu** | | | Automaticky vyplnené | |
| 23 | **Región (NUTS II)** | | | Automaticky vyplnené | |
| 24 | **Vyšší územný celok (NUTS III)** | | | Automaticky vyplnené | |
| 25 | **Okres (NUTS IV)** | | | Automaticky vyplnené | |
| 26 | **Obec** | | | Automaticky vyplnené | |
| 27 | **Poznámka k miestu realizácie č. 1** | | | Automaticky vyplnené | |
| **2.B** **Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP** | | | | | |
| 28 | **P.č.** | | | Automaticky vyplnené | |
| 29 | **Štát** | | | Automaticky vyplnené | |
| 30 | **Kategória regiónu** | | | Automaticky vyplnené | |
| 31 | **Región (NUTS II)** | | | Automaticky vyplnené | |
| 32 | **Vyšší územný celok (NUTS III)** | | | Automaticky vyplnené | |
| 33 | **Okres (NUTS IV)** | | | Automaticky vyplnené | |
| 34 | **Obec** | | | Automaticky vyplnené | |
| 35 | **Poznámka k miestu realizácie č. 1** | | | Automaticky vyplnené | |
| **3. Príspevok k horizontálnym princípom**  Vypĺňa sa len v prípade relevantnosti. | | | | | |
| 36 | **Opatrenia a aktivity prijaté na podporu udržateľného rozvoja** | | | Vypĺňa prijímateľ - Prijímateľ definuje konkrétne opatrenia a aktivity a ich príspevok k dosiahnutiu vybraných cieľov HP UR, v zmysle cieľov, ktoré si vybral v časti 5 ŽoNFP (max. 1500 znakov) | |
| 37 | **Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti udržateľného rozvoja** | | | Vypĺňa prijímateľ | |
| 38 | **Opatrenia a aktivity prijaté na podporu rovnosti mužov a žien** | | | Vypĺňa prijímateľ | |
| 39 | **Opatrenia a aktivity prijaté na predchádzanie diskriminácie** | | | Vypĺňa prijímateľ | |
| 40 | **Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácie** | | | Vypĺňa prijímateľ | |
| **4. Hodnoty merateľných ukazovateľov za aktivity**  Sú uvedené postupne všetky hlavné aktivity v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. V prípade, ak aktivita prispieva k napĺňaniu viacerých merateľných ukazovateľov, uvedie sa viackrát tá istá aktivita.  V závislosti od relevancie; tabuľka sa opakuje za počet relevantných subjektov (prijímateľ resp. partneri) | | | | | |
| 41 | **Aktivity projektu** | | | Automaticky vyplnené | |
| 42 | **Realizácia mimo oprávneného územia OP** | | | Automaticky vyplnené | |
| 43 | **Merateľný ukazovateľ** | | | Automaticky vyplnené - Uvedené sú kódy a názvy merateľných ukazovateľov vo vzťahu k daným hlavným aktivitám v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | |
| 44 | **Relevancia merateľného ukazovateľa k HP** | | | Automaticky vyplnené - Uvedená je relevancia merateľného ukazovateľa k horizontálnemu princípu v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | |
| 45 | **Príznak rizika** | | | Automaticky vyplnené - Uvedená je informácia, či ide o merateľný ukazovateľ s príznakom alebo bez príznaku v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | |
| 46 | **Merná jednotka** | | | Automaticky vyplnené - Uvedená je merná jednotka v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | |
| 47 | **Plánovaný stav** | | | Automaticky vyplnené - Uvedený je plánovaný stav merateľného ukazovateľa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | |
| 48 | **Skutočný stav kumulatív** | **ženy** | | Vypĺňa prijímateľ -zobrazí sa, ak sa ukazovateľ vykazuje za pohlavie | Uvádza sa kumulatívna hodnota merateľného ukazovateľa nameraná vo vzťahu k aktivite projektu k poslednému dňu monitorovaného obdobia, t. j. súhrnná hodnota dosiahnutá za obdobie od začiatku realizácie projektu do ukončenia monitorovaného obdobia |
| 49 | **muži** | | Vypĺňa prijímateľ - zobrazí sa, ak sa ukazovateľ vykazuje za pohlavie |
| 50 | **spolu** | | V prípade, že sa ukazovateľ nevykazuje za pohlavie vypĺňa prijímateľ. V prípade, že sa ukazovateľ vykazuje za pohlavie vypĺňa sa automaticky |
| 51 | **Miera plnenia kumulatív (v %)** | | | Automaticky vyplnené - (51=50/47) Pomer skutočného stavu (stĺpec č. 50) k plánovanému stavu (stĺpec č. 47) merateľného ukazovateľa projektu v percentuálnom vyjadrení | |
| 52 | **Skutočný stav ročný** | **ženy** | | Vypĺňa prijímateľ - zobrazí sa, ak sa ukazovateľ vykazuje za pohlavie | Uvádza sa skutočná ročná hodnota merateľného ukazovateľa nameraná vo vzťahu k aktivite projektu ku dňu monitorovaného obdobia dosiahnutá v danom roku, t.j. hodnota dosiahnutá za monitorovacie obdobie v danom roku. Následná monitorovacia správa sa predkladá do 30 dní od uplynutia monitorovaného obdobia. (pojem následná monitorovacia správa je definovaný v Metodickom pokyne CKO č. 15) |
| 53 | **muži** | | Vypĺňa prijímateľ - zobrazí sa, ak sa ukazovateľ vykazuje za pohlavie |
| 54 | **spolu** | | V prípade, že sa ukazovateľ nevykazuje za pohlavie vypĺňa prijímateľ. V prípade, že sa ukazovateľ vykazuje za pohlavie vypĺňa sa automaticky. |
| 55 | **Miera plnenia ročná (v %)** | | | Automaticky vyplnené - (55=54/47) Pomer skutočného stavu (stĺpec č. 54) k plánovanému stavu (stĺpec č. 47) merateľného ukazovateľa projektu v percentuálnom vyjadrení. | |
| 56 | **Poznámky k aktivite** | | | Vypĺňa prijímateľ - Prijímateľ uvedie stručný popis priebehu a pokroku aktivity za monitorované obdobie (v zmysle MP CKO č. 15 k monitorovaniu projektov), popis zapojenia partnerov projektu (ak relevantné), popis prípadných zmien počas realizácie aktivít a taktiež prípadné problémy s predmetnou aktivitou, zdôvodnenie ich vzniku a opatrenia prijaté na elimináciu týchto problémov | |
| **5. Hodnoty merateľných ukazovateľov za projekt**  Uvádzajú sa údaje od začiatku realizácie projektu do ukončenia monitorovaného obdobia. Uvádzajú sa postupne všetky merateľné ukazovatele v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | | | | | |
| 57 | **Merateľný ukazovateľ** | | | Automaticky vyplnené - Uvedené sú kódy a názvy merateľných ukazovateľov v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | |
| 58 | **Relevancia merateľného ukazovateľa k HP** | | | Automaticky vyplnené - Uvedená je relevancia merateľného ukazovateľa k horizontálnemu princípu v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | |
| 59 | **Príznak rizika** | | | Automaticky vyplnené - Uvedená je informácia, či ide o merateľný ukazovateľ s príznakom alebo bez príznaku v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | |
| 60 | **Merná jednotka** | | | Automaticky vyplnené - Uvedená je merná jednotka v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | |
| 61 | **Typ závislosti ukazovateľa** | | | Automaticky vyplnené - Spôsob, akým sa budú narátavať hodnoty z cieľových hodnôt aktivít do celkovej cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa (Súčet, Maximálna hodnota, Priemer, Súčet za typ aktivity, potom maximum, Maximum za typ aktivity, potom súčet, Maximum za subjekt, potom súčet, Maximum za štát, potom súčet, Súčet za kategóriu regiónov, potom maximum) | |
| 62 | **Plánovaný stav** | | | Automaticky vyplnené - Uvedený je plánovaný stav merateľných ukazovateľov v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | |
| 63 | **Skutočný stav kumulatív** | | **ženy** | Automaticky vyplnené - zobrazí sa, ak sa ukazovateľ vykazuje za pohlavie | |
| 64 | **muži** | Automaticky vyplnené - zobrazí sa, ak sa ukazovateľ vykazuje za pohlavie | |
| 65 | **spolu** | Automaticky vyplnené | |
| 66 | **Miera plnenia kumulatív (v %)** | | | Automaticky vyplnené - (66=65/62) Pomer skutočného stavu (stĺpec č. 65) k plánovanému stavu (stĺpec č. 62) merateľného ukazovateľa  projektu v percentuálnom vyjadrení | |
| 67 | **Skutočný stav ročný** | | **ženy** | Automaticky vyplnené - zobrazí sa, ak sa ukazovateľ vykazuje za pohlavie | |
| 68 | **muži** | Automaticky vyplnené - zobrazí sa, ak sa ukazovateľ vykazuje za pohlavie | |
| 69 | **spolu** | Automaticky vyplnené | |
| 70 | **Miera plnenia ročná (v %)** | | | Automaticky vyplnené – (70=69/62) Pomer skutočného stavu (stĺpec č. 69) k plánovanému stavu (stĺpec č. 62) merateľného ukazovateľa projektu v percentuálnom vyjadrení | |
| 71 | **Poznámky k merateľnému ukazovateľu** | | | Vypĺňa prijímateľ - Prijímateľ uvedie stručný popis priebehu a pokroku napĺňania merateľných ukazovateľov od začiatku realizácie projektu do posledného dňa monitorovaného obdobia v prípade výročných monitorovacích správ a  za obdobie od začiatku realizácie projektu do dňa ukončenia hlavných aktivít projektu v prípade záverečnej monitorovacej správy a taktiež prípadné problémy s predmetným merateľným ukazovateľom, zdôvodnenie ich vzniku a opatrenia prijaté na elimináciu týchto problémov | |
| **6. Vzťah aktivít a finančnej realizácie projektu** | | | | | |
| 72 | **Poskytnuté finančné prostriedky** | | | Automaticky vyplnené. Predstavuje poskytnuté finančné prostriedky všetkým subjektom | |
| 73 | **Celkové zúčtované/preplatené prostriedky** | | | Automaticky vyplnené. Predstavuje celkové poskytnuté finančné prostriedky všetkým subjektom | |
| 74 | **Identifikácia subjektu** | | | Automaticky vyplnené - V závislosti od relevancie; tabuľka sa opakuje za počet relevantných subjektov (prijímateľ resp. partneri) | |
| 75 | **Poskytnuté finančné prostriedky** | | | Automaticky vyplnené (finančné prostriedky poskytnuté jednému subjektu) | |
| 76 | **Celkové zúčtované/preplatené prostriedky** | | | Automaticky vyplnené (celkové finančné prostriedky poskytnuté jednému subjektu) | |
| 77 | **Aktivita projektu** | | | Automaticky vyplnené | |
| 78 | **Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)** | | **Plánovaný stav** | Automaticky vyplnené | |
| 79 | **Skutočný stav** | Vypĺňa prijímateľ | |
| 80 | **Koniec realizácie aktivity (MM/RRRR)** | | **Plánovaný stav** | Automaticky vyplnené | |
| 81 | **Skutočný stav** | Vypĺňa prijímateľ | |
| 82 | **Finančná realizácia projektu (EUR)** | | **Zazmluvnená suma** | Automaticky vyplnené – celková zazmluvnená suma za aktivitu projektu | |
| 83 | **Viazané prostriedky** | Automaticky vyplnené – suma nárokovaná vo všetkých výdavkoch deklarovaných v ŽoP typu Refundácia, Zúčtovanie zálohovej platby a Zúčtovanie predfinancovania, ktoré sú predložené na RO/SO + suma oprávnená zo všetkých výdavkov deklarovaných v ŽoP typu Refundácia, Zúčtovanie zálohovej platby a Zúčtovanie predfinancovania, ktoré sú schválené/zúčtované RO/SO | |
| 84 | **Voľné prostriedky** | Automaticky vyplnené – rozdiel medzi sumou zazmluvnenou a viazanými prostriedkami | |
| 85 | **Zúčtované / preplatené prostriedky** | Automaticky vyplnené – suma zúčtovaných/preplatených prostriedkov a uhradených PJ | |
| **7. Príjmy projektu** | | | | | |
| 86 | **Celkové príjmy projektu v monitorovanom období** | | | Vypĺňa prijímateľ | |
| 87 | **Čisté príjmy projektu v monitorovanom období** | | | Vypĺňa prijímateľ | |
| 88 | **Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období** | | | Vypĺňa prijímateľ | |
| 89 | **Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu:** | | | Vypĺňa prijímateľ | |
| **8. Iné peňažné príjmy projektu**  Vypĺňa sa iba v rámci záverečnej monitorovacej správy. (Inak sa zobrazí *„Nevzťahuje sa“*) | | | | | |
|  |  | | |  | |
| **9. Iné údaje na úrovni projektu** | | | | | |
| 90 | **Iný údaj** | | | Automaticky vyplnené | |
| 91 | **Konkrétny cieľ** (špecifický cieľ) | | | Automaticky vyplnené | |
| 92 | **Merná jednotka** | | | Automaticky vyplnené | |
| 93 | **Skutočný stav kumulatív** | | **ženy** | Vypĺňa prijímateľ - zobrazí sa, ak sa iný údaj vykazuje za pohlavie | Uvádza sa kumulatívna hodnota iného údaja nameraná k poslednému dňu monitorovaného obdobia, t. j. súhrnná hodnota dosiahnutá za obdobie od začiatku realizácie projektu do posledného dňa monitorovaného obdobia |
| 94 | **muži** | Vypĺňa prijímateľ - zobrazí sa, ak sa iný údaj vykazuje za pohlavie |
| 95 | **spolu** | V prípade, že sa ukazovateľ nevykazuje za pohlavie vypĺňa prijímateľ. V prípade, že sa ukazovateľ vykazuje za pohlavie vypĺňa sa automaticky |
| 96 | **Skutočný stav ročný** | | **ženy** | Vypĺňa prijímateľ - zobrazí sa, ak sa iný údaj vykazuje za pohlavie | Uvádza sa skutočná ročná hodnota iného údaja nameraná vo vzťahu k aktivite projektu ku dňu monitorovaného obdobia dosiahnutá v danom roku,  t. j. hodnota dosiahnutá za monitorovacie obdobie v danom roku. Následná monitorovacia správa sa predkladá do 30 dní od uplynutia monitorovaného obdobia. (pojem následná monitorovacia správa je definovaný v Metodickom pokyne CKO č. 15) |
| 97 | **muži** | Vypĺňa prijímateľ - zobrazí sa, ak sa iný údaj vykazuje za pohlavie |
| 98 | **spolu** | V prípade, že sa ukazovateľ nevykazuje za pohlavie vypĺňa prijímateľ. V prípade, že sa ukazovateľ vykazuje za pohlavie vypĺňa sa automaticky |
| 99 | **Poznámky k inému údaju** | | | Vypĺňa prijímateľ |  |
| **9.A Iné údaje o cieľovej skupine**  Vypĺňa sa len pre projekty ESF (bez IZM). Uvádza sa počet účastníkov cieľovej skupiny bez ohľadu na skutočnosť, či sú vedení v karte účastníka (v zmysle MP CKO č. 17 k číselníku merateľných ukazovateľov), alebo nie. Ak výzva  v ITMS nedefinuje oprávnené cieľové skupiny v kritériách oprávnenosti, nevypĺňa sa | | | | | |
| 100 | **Celkový počet účastníkov** | | **ženy** | Vypĺňa prijímateľ | |
| **muži** | Vypĺňa prijímateľ | |
| **spolu** | Automaticky vyplnené – napočíta sa z hodnôt ženy a muži | |
| **9.B Iné údaje o cieľovej skupine vo vzťahu k IZM**  Vypĺňa sa len pre projekty financované z Iniciatívy pre zamestnanosť mladých. Uvádza sa počet účastníkov cieľovej skupiny bez ohľadu na skutočnosť, či sú vedení v karte účastníka (v zmysle MP CKO č. 17 k číselníku merateľných ukazovateľov), alebo nie. Ak nie je zadefinovaná cieľová skupina vo výzve, nevypĺňa sa | | | | | |
| 101 | **Celkový počet účastníkov** | | **ženy** | Vypĺňa prijímateľ | |
| **muži** | Vypĺňa prijímateľ | |
| **spolu** | Automaticky vyplnené – napočíta sa z hodnôt ženy a muži | |
| **10. Identifikované problémy, riziká a ďalšie informácie** | | | | | |
| 102 | **Došlo počas monitorovaného obdobia k ukončeniu alebo premiestneniu výrobnej činnosti prijímateľa mimo oprávnené miesto realizácie projektu?** | | | Vypĺňa prijímateľ – áno/nie | |
| 103 | **Došlo počas monitorovaného obdobia k zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie?** | | | Vypĺňa prijímateľ – áno/nie | |
| 104 | **Došlo počas monitorovaného obdobia k podstatnej zmene projektu, ktorá ovplyvňuje povahu a ciele projektu alebo podmienky jeho realizácie?** | | | Vypĺňa prijímateľ – áno/nie | |
| 105 | **Identifikované problémy, riziká, prijaté opatrenia na ich odstránenie a ďalšie informácie** | | | Vypĺňa prijímateľ. Ak relevantné, uviesť (v prípade investičných projektov), či prijímateľ počas celého obdobia udržateľnosti projektu majetok nadobudnutý z NFP nepreviedol na tretiu osobu, neprenajal tretej osobe, nezaťažil akýmkoľvek právom tretej osoby, nezaťažil záložným právom v prospech tretej osoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas realizácie projektu a počas obdobia udržateľnosti projektu | |
| **11. Publicita projektu** | | | | | |
| 106 | **Je publicita projektu zabezpečená v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku?** | | | Vypĺňa prijímateľ – áno/nie | |
| 107 | **Je na mieste realizácie projektu umiestnená stála tabuľa?** | | | Vypĺňa prijímateľ – áno/nie | |
| 108 | **Publicita projektu** | | | Vypĺňa prijímateľ. Podľa požiadaviek definovaných príslušným RO v manuáli pre informovanie a komunikáciu | |
| **12. Kontaktné údaje** | | | | | |
| 109 | **Subjekt** | | | Automaticky vyplnené | |
| 110 | **Identifikátor (typ)** | | | Automaticky vyplnené | |
| 111 | **Meno a priezvisko** | | | Automaticky vyplnené (vrátane titulov pred a za menom) | |
| 112 | **Adresa na doručovanie písomností** | | | Automaticky vyplnené | |
| 113 | **E-mail** | | | Automaticky vyplnené | |
| 114 | **Telefonický kontakt** | | | Automaticky vyplnené | |
| **13. Poznámky** | | | | | |
| 115 | **Poznámky** | | | Vypĺňa prijímateľ. RO uvedú vo svojej dokumentácii, čo vyžadujú uviesť | |
| **14. Zoznam príloh k monitorovacej správe** | | | | | |
| 116 | **Názov prílohy** | | | Vypĺňa prijímateľ. V zmysle Výzvy na predkladanie ŽoNFP, resp. ostatnej relevantnej dokumentácie. V prípade následnej monitorovacej správy predložiť výpis z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (v prípade hnuteľného majetku) a výpis z listu vlastníctva (v prípade nehnuteľného majetku) | |
| **15. Čestné vyhlásenie** | | | | | |
| 117 | **Text čestného vyhlásenia** | | | Automaticky vyplnené (preddefinovaný text v ITMS2014+) | |
| 118 | **Miesto podpisu** | | | Vypĺňa prijímateľ | |
| 119 | **Dátum podpisu** | | | Vypĺňa prijímateľ | |
| 120 | **Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa/splnomocneného zástupcu** | | | Prijímateľ priradí oprávnené osoby | |
| 121 | **Subjekt** | | | Automaticky vyplnené | |
| 122 | **Podpis štatutárneho orgánu** | | | Vypĺňa prijímateľ. Uviesť vlastnoručný podpis a/alebo kvalifikovaný elektronický podpis | |